**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета Ассамблеи народа Казахстана

от «20» ноября 2018 г.

протокол № 18-35-4.3

**ГРАФИК**

**проведения общественной аккредитации этнокультурных объединений**

**Ассамблеи народа Казахстана**

*(срок реализации: ноябрь 2018 - ноябрь 2019 гг.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** |
| **Аккредитация местных этнокультурных объединений, филиалов и структурных подразделений республиканских и региональных этнокультурных объединений** | | | | |
|  | Формирование региональных комиссий по общественной аккредитации этнокультурных объединений АНК (далее – общественная аккредитация) | информация в РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК | секретариаты АНК аппаратов акимов областей, гг.Астаны, Алматы и Шымкента | декабрь 2018 года |
|  | Проведение семинаров-совещаний по вопросам проведения общественной аккредитации с региональными комиссиями, этнокультурными объединениями, КГУ «Қоғамдық келісім» при аппаратах акимов областей, гг. Астаны, Алматы и Шымкента | информация в РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК | секретариаты АНК аппаратов акимов областей, гг.Астаны, Алматы и Шымкента | январь  2019 года – формирование графика  март 2019 года – отчетная информация |
|  | Прием заявлений  этнокультурных объединений на  общественную аккредитацию | информация в РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК | секретариаты АНК аппаратов акимов областей, гг.Астаны, Алматы и областей | апрель  2019 года |
|  | Проведение заседаний региональной комиссии по общественной аккредитации | информация в РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК | секретариаты АНК аппаратов акимов областей, гг.Астаны, Алматы и областей | май-июнь  2019 года |
|  | Включение в реестр этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана | информация в САНК АП РК | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, секретариаты АНК аппаратов акимов областей, гг.Астаны, Алматы и областей | июль  2019 года |
| **Аккредитация республиканских и региональных этнокультурных объединений** | | | | |
|  | Формирование республиканской комиссии по общественной аккредитации | протокол заседания Совета АНК | САНК АП РК, министерства общественного развития, культуры и спорта, юстиции | декабрь 2018 года |
|  | Проведение семинаров-совещаний по вопросам проведения общественной аккредитации | информация в САНК АП РК | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, секретариаты АНК аппаратов акимов регионов | май-июнь  2019 года |
|  | Прием заявлений  этнокультурных объединений на  общественную аккредитацию | информация в САНК АП РК | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, секретариаты АНК аппаратов акимов регионов | август  2019 года |
|  | Проведение заседаний республиканской комиссии по общественной аккредитации | информация в САНК АП РК | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК | сентябрь-октябрь  2019 года |
|  | Включение в реестр этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана | информация в САНК АП РК | РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК | ноябрь  2019 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_